HARMONOGRAM DLA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „PROGRAM SPOŁECZNIK – ZACHODNIOPOMORSKI SYSTEM WSPIERANIA INICJTYW ODDOLNYCH”

| Nr naboru | Termin naboru wniosków o udzielenie mikrodotacji | Planowany termin oceny | Planowany termin ogłoszenia listy rankingowej | Planowany termin podpisania umowy | Termin realizacji inicjatywy oddolnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.05.2017 – 05.06.2017 | 08.06.2017 – 23.06.2017 | 26.06.2017 | 24.06.2017 – 01.07.2017 | 01.07.2017 – 30.11.2017 |
| 2* | 06.06.2017 – 03.07.2017 | 06.07.2017 – 21.07.2017 | 24.07.2017 | 22.07.2017 – 03.08.2017 | 03.08.2017 – 30.11.2017 |
| 3* | 04.07.2017 – 21.08.2017 | 24.08.2017 – 08.09.2017 | 11.09.2017 | 09.09.2017 – 18.09.2017 | 18.09.2017 – 30.11.2017 |

* kolejne nabory będą kontynuowane pod warunkiem, że nie zostanie wyczerpana pula środków na realizację inicjatyw oddolnych dla danego subregionu