# UMOWA nr                         /2026

zawarta w  Szczecinie , dnia  …………………... pomiędzy :

Polskim Związkiem Działkowców stowarzyszeniem ogrodowym w Warszawie zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000293886; NIP 851-10-49-299; Regon 007015915-00278, Rodzinny Ogród Działkowy im. „L. Waryńskiego” w Szczecinie reprezentowany przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „L. Waryńskiego” w Szczecinie przy ul. Marynarskiej 40,70-612 Szczecin, rod.lwarynskiego@wp.pl, tel. 726-600-904,726-600-907. NIP: 955-19-46-798

w osobach:

Artur Bielawski – prezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „L. Waryńskiego” w Szczecinie

…………………………… – …………….. Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „L. Waryńskiego” w Szczecinie

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM"

a

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

zwanym w dalszym ciągu umowy „WYKONAWCĄ", o następującej treści:

W wyniku wyboru oferty na wykonanie zadania pn.

wybudowanie sieci siei elektroenergetycznej niskiego napięcie 0,4kV dla potrzeb ogródków działkowych w Rodzinnym ogrodzie działkowym im. „L. Waryńskiego” w Szczecinie przy ul. Marynarskiej 40 (działki nr 1 obręb 1104, 5,6, 36/1 obręb 1101)

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wykonaniu

sieci siei elektroenergetycznej niskiego napięcie 0,4kV dla potrzeb ogródków działkowych w Rodzinnym ogrodzie działkowym im. „L. Waryńskiego” w Szczecinie przy ul. Marynarskiej 40 (działki nr 1 obręb 1104, 5,6, 36/1 obręb 1101), które będą realizowane w następujących etapach:

| Etap prac |  |  |
| --- | --- | --- |
| etap |  | Budowa rozdzielni głównej RG |
| etap |  | Budowa linii kablowej od rozdzielni głównej RG do hydroforni ZH |
| etap |  | Budowa rozdzielni zasilającej silniki w hydroforni. |
| etap |  | Budowa linii kablowej od rozdzielni głównej do ZKP6/1 na alei nr 6 |
| etap |  | Budowa linii kablowej zasilającej działki na alei nr 6 wraz z ZKP od ZKP6/1 do ZKP6/2 |
| etap |  | Budowa linii kablowej od rozdzielni głównej do ZKP5/1 na alei nr 5 |
| etap |  | Budowa linii kablowej od rozdzielni głównej do ZKP4/1 na alei nr 4 |
| etap |  | Budowa linii kablowej od rozdzielni głównej do ZKP3/1 na alei nr 3 |
| etap |  | Budowa linii kablowej od rozdzielni głównej do ZKP2/1 na alei nr 2 |
| etap |  | Budowa linii kablowej od rozdzielni głównej do ZKP1/1 na alei nr 1 |
| etap |  | Budowa linii kablowej zasilającej działki na alei nr 1 wraz z ZKP od ZKP1/1 do ZKP1/3 |
| etap |  | Budowa linii kablowej zasilającej działki na alei nr 1 wraz z ZKP od ZKP1/1 do ZKP1/3 |
| etap |  | Budowa linii kablowej zasilającej działki na alei nr 9 wraz z ZKP od ZKP1/11 do ZKP1/1/17 |
| etap |  | Budowa linii kablowej zasilającej działki na alei nr 13 wraz z ZKP od ZKP1/12 do ZKP1/12/19 |
| etap |  | Budowa linii kablowej zasilającej działki na alei nr 14 wraz z ZKP od ZKP1/13 do ZKP1/13/17 |
| etap |  | Budowa linii kablowej zasilającej działki na alei nr 2 wraz z ZKP od ZKP2/1 do ZKP2/28 |
| etap |  | Budowa linii kablowej zasilającej działki na alei nr 3 wraz z ZKP od ZKP3/1 do ZKP3/27 |
| etap |  | Budowa linii kablowej zasilającej działki na alei nr 4 wraz z ZKP od ZKP4/1 do ZKP/26 |
| etap |  | Budowa linii kablowej zasilającej działki na alei nr 5 wraz z ZKP od ZKP5/1 do ZKP5/14 |
| etap |  | Budowa linii kablowej zasilającej działki przyległe do wału przeciwpowodziowego wraz z ZKP od ZKP5/13 do ZKP5/13/2 |

- Zamawiający przekazuje Wykonawcy następującą dokumentację:

2.1 Pozwolenie na budowę,

2.2. Mapa do celów projektowych,

  - Projekt zagospodarowania terenu,

  - Projekt techniczny,

  - Specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 2

Do obowiązków Wykonawcy należy.

- Wykonać prace zgodnie z dokumentacją wymienioną w § 1 ust 2.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

- Zgłoszenie Zamawiającemu wykonanych robót do odbioru.

- Prowadzenie prac z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i ochrony przed kradzieżą.

- Utrzymanie terenu prac w należytym porządku, a po zakończeniu prac uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór prac.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia prac, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

- Zorganizowanie zaplecza wykonywania prac na własny koszt.

- Powołanie kierownika budowy, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie prac oraz dziennika budowy.

8.1. Powołany kierownik powinien mieć minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu prac budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych.

9. Zapewnienie pracowników posiadających uprawnieninia do prowadzenia prac pod napięciem (PPN) - minimum 3 osoby.

10. Zapewnienie pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie: montażu lub demontażu, kontrolno – pomiarowym, dla urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznym o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r., Dz. U poz. 1392). – minimum 7 osób.

11. Zapewnić pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie: montażu lub demontażu, kontrolno – pomiarowym, dla urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznym o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r., Dz. U poz. 1392). – minimum 3 osoby.

- . Wykonanie pomiarów wybudowanej instalacji elektrycznej wymagane obowiązującymi przepisami.

- Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej nowo wybudowanej instalacji.

  - Warunkiem odbioru zadania będzie wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej: plan zagospodarowania terenu, schematów, certyfikatów użytych materiałów, protokół z pomiarów instalacji wymaganych obowiązującymi przepisami, inwentaryzacja geodezyjna (szkice i mapa).

  - Dokumentację o której mowa w § 2 ust 13 pkt 1 Wykonawca przekazuje w formie papierowej Zamawiającemu na podstawie protokołu przekazania.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie frontu prac w dniu ………………………… r.

- Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb wykonania przedmiotu umowy.

- Zapewnienie odbioru wykonanych prac w terminach określonych w umowie.

§ 4

  - Szczegółowy zakres rzeczowy prac określa kosztorys ofertowy z dnia ……………r., oraz oferta z dnia …….. które  stanowią integralną część umowy.

  - Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień ……………... , a termin zakończenia prac na dzień ……………………. r.

§ 5

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………………………… zł. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem  podatku VAT.

- Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, po dokonaniu bezusterkowego odbioru częściowego i/lub końcowego robót i podpisania obustronnego protokołu odbioru częściowego i/lub końcowego robót.

- Płatności odbywać będą się po zrealizowanych etapach inwestycji na podstawie częściowego bezusterkowego protokołu odbioru.

- Wykonawca po podpisaniu umowy w terminie 5 dni od daty przekazania placu budowy przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo finansowy stanowiący podstawę do częściowego i/lub końcowego odbioru prac.

- Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony tj. Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru częściowego lub/i końcowego.

- Wszelkie koszty związane z zakupem, dostawą materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz sprzętu i robocizny w ramach zawartej umowy pokrywa Wykonawca.

- Koszty związane z wywiezieniem i utylizacją wszelkich odpadów wytworzonych w wyniku realizacji umowy ponosi Wykonawca.

- Do dokonania odbioru każda ze stron wyznaczy po 2 przedstawicieli.

3.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

5.Dokumentami stwierdzającymi dokonanie odbioru są protokoły zdawczo-odbiorcze, podpisane bez zastrzeżeń przez strony uczestniczące w odbiorze. Protokoły te stanowią podstawę do wystawienia faktury końcowej, o których mowa w § 5 niniejszej umowy.

§ 6

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania, prac dodatkowych, potwierdzonych protokołem konieczności, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te prace na dodatkowe zlecenie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i nośników cenotwórczych, ujętych w kosztorysie ofertowym.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych z dokumentacją techniczną, jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p. poż), atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

§ 8

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie …Artur Bielawski – prezes Zarządu ROD, ………………...

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie …………………………...

§9

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy.

- Wykonawca udzieli ……. miesięcy gwarancji na prace określone w kosztorysie ofertowym z dnia ………………. r. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 10

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 5  ust.1,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu prac w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w  § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

- Wysokość kar umownych nie może być wyższe niż 30% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1

- Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

§ 11

1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

3.Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd w Szczecinie.

4.Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

5.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze. dla Zamawiającego oraz dwa dla Wykonawcy.

## Zamawiający	Wykonawca